## WBS
구분 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행상황 | 11월 |  |  | 12월 | [18 empty] | 진행률
[7 empty] | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19
[7 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 화면설계서작성 | 화면설계서작성 | 한혜준/김상아 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 데이터베이스 ERD 작성 | ERD 작성 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 요구사헝정의서 작성 | 요구사항정의서 작성 | 이준호 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 테이블 정의서 작성 | 테이블 정의서 작성 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 완료 | [22 empty] | 100%
| WBS 작성 | WBS 작성 | 한혜준 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 공통 컴포넌트 정의서 작성 | 공통 컴포넌트 정의서 작성 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 상태다이어그램 작성 | 상태다이어그램 작성 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 테스트시나리오 | 테스트시나리오 작성 | 김상아 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 수행계획서 | 수행계획서 작성 | 이준호 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100%
목업 | 헤더 | 헤더(비로그인) | 김상아 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 헤더(로그인) | 김상아 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 하단 네비게이션 | 하단 네비게이션 | 김상아 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 로그인페이지 | 로그인 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 회원가입 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 아이디찾기 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 비밀번호찾기 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 충전소 찾기 | 검색 UI | 김상아 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 충전소 정보 리스트 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 식당/카페 정보 리스트 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 영화 추천 | 검색 UI 및 필터 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 영화 리스트 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 영화 상세페이지 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | ai 영화 추천 기능 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 추천 영화 작성 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 음악 추천 | 검색 UI 및 필터 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 음악 리스트 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 음악 상세페이지 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | ai 음악 추천 기능 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 추천 음악 작성 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 오늘의 운세 | 사용자 정보 입력 UI | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 운세 상세 페이지 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 자유게시판 | 게시판 목록 | 이강현 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 게시글 작성 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 게시글 상세 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 마이페이지 | 마이페이지 피드 | 이준호 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 즐겨찾기 |  |  |  | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 프로필 수정 |  |  |  | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 공지사항 | 공지사항 목록 | 이준호 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 공지사항 상세 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
| 관리자메뉴 | 회원관리 | 이준호 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 게시판관리 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 공지글 작성 페이지 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
|  | 공지글 작성 폼 페이지 |  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-29
개발 | 헤더 | 헤더 | 한혜준/김상아 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30
| 하단 네비게이션 | 하단 네비게이션 | 김상아 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-02
| 로그인페이지 | 로그인 | 이강현/김상아 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-02 to 2025-12-08
|  | 약관동의 |  | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-02 to 2025-12-08
|  | 회원가입 |  | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-03 to 2025-12-09
|  | 아이디찾기 |  | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-04 to 2025-12-09
|  | 비밀번호찾기 |  | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-04 to 2025-12-09
|  | 카카오로그인 |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-16 to 2025-12-18
| 충전소 찾기 | 검색 UI | 이강현 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-05
|  | 충전소 정보 리스트 |  | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-03 to 2025-12-11
|  | 식당/카페 정보 리스트 |  | 2025-12-09 | 2025-12-14 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-09 to 2025-12-14
| 영화 추천 | 검색 UI 및 필터 | 이준호 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-05
|  | 영화 리스트 |  | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-04 to 2025-12-09
|  | 영화 상세페이지 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-05 to 2025-12-09
|  | ai 영화 추천 기능 |  | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-15 to 2025-12-18
|  | 추천 영화 작성 |  | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-08 to 2025-12-10
| 음악 추천 | 검색 UI 및 필터 | 이준호 | 2025-12-04 | 2025-12-07 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-04 to 2025-12-07
|  | 음악 리스트 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-05 to 2025-12-09
|  | 음악 상세페이지 |  | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-05 to 2025-12-09
|  | 추천 음악 작성 |  | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-11 to 2025-12-18
|  | ai 음악 추천 기능 | 이강현 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-08 to 2025-12-10
| 오늘의 운세 | 사용자 정보 입력 UI | 이강현 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-10 to 2025-12-16
|  | 운세 상세 페이지 |  | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-10 to 2025-12-16
| 자유게시판 | 게시판 목록 | 김상아 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-07
|  | 게시글 작성 |  | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-07
|  | 게시글 상세 |  | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-07
| 마이페이지 | 마이페이지 피드 | 이준호 | 2025-12-11 | 2025-12-14 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-11 to 2025-12-14
|  | 즐겨찾기 |  | 2025-12-11 | 2025-12-14 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-11 to 2025-12-14
|  | 프로필 수정 |  | 2025-12-11 | 2025-12-14 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-11 to 2025-12-14
|  | 팔로우 기능 |  | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-12 to 2025-12-17
| 공지사항 | 공지사항 목록 | 한혜준 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-05
|  | 공지사항 상세 |  | 2025-11-30 | 2025-12-05 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-05
| 관리자메뉴 | 신고관리 | 한혜준 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-06 to 2025-12-09
|  | 신고관리 상세 |  | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-10 to 2025-12-12
|  | 공지글 작성 페이지 |  | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-03 to 2025-12-05
|  | 공지글 작성 폼 페이지 |  | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-03 to 2025-12-05
발표 | 1차 기획발표 | 1차 기획발표 | 김상아 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 2025-12-01
| 2차 최종발표 | 2차 최종발표 | 이준호 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 작업대기 | [22 empty] | 0%
최종 진행률 | [28 empty] | 100%