## WBS
구분 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행상황 | 10월 |  |  |  |  | 11월 | [16 empty] | 진행률
[7 empty] | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
기획 및 설계 | 화면설계서작성 | 화면설계서작성 | 한혜준 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 데이터베이스 ERD 작성 | ERD 작성 | 이준호, 한혜준 | 2025-10-29 | 2024-10-30 | 완료 | [22 empty] | 70% | bar: 월 to 월
| 요구사헝정의서 작성 | 요구사항정의서 작성 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| WBS 작성 | WBS 작성 | 이강현, 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 상태다이어그램 작성 | 상태다이어그램 작성 | 이강현 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
목업 | 헤더 | 헤더(비로그인) | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 헤더(로그인) | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 메인페이지 | 메인페이지 | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 로그인페이지 | 로그인 | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 회원가입 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 아이디찾기 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 비밀번호찾기 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 충전소 찾기 | 검색 UI | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 충전소 정보 리스트 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 식당 정보 리스트 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 영화/음악추천 | 검색 UI 및 필터 | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 영화 리스트 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 영화 상세페이지 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 음악 리스트 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 추천 영화 작성 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 추천 음악 작성 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 오늘의 운세 | 사용자 정보 입력 UI | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 운세 상세 페이지 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 자유게시판 | 게시판 목록 | 김상아 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 게시글 작성 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 게시글 상세 |  | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 마이페이지 | 마이페이지 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 공지사항 | 공지사항 목록 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 공지사항 상세 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 관리자창 | 회원관리 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 게시판관리 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 공지글 작성 페이지 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
|  | 공지글 작성 폼 페이지 | 이준호 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 완료 | [22 empty] | 100%
개발 | 헤더 | 헤더(비로그인) | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 월
|  | 헤더(로그인) | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 월
| 메인페이지 | 전기차 충전소찾기(비로그인) | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 월
전기차 충전소찾기(로그인) | bar: 금 to 월
충전소 정보 리스트 | bar: 금 to 월
식당 정보 리스트 | bar: 금 to 월
| 로그인페이지 | 로그인 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
|  | 회원가입 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
|  | 아이디찾기 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
|  | 아이디찾기 결과창 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
|  | 비밀번호찾기 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
|  | 비밀번호찾기 결과창 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
| 회원가입 | 약관동의 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
|  | 회원가입 작성창 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
|  | 회원가입 완료창 | 이강현 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 목
| 영화/음악추천 | 검색 UI 및 필터 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 영화 리스트 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 음악 리스트 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 추천 영화 작성 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 추천 음악 작성 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 추천 영화 상세 페이지 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 추천 음악 상세 페이지 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
| 운세 | 운세 페이지 | 김상아 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 완료 | [22 empty] | 100%
| 자유게시판 | 게시판 목록 | 한혜준 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 게시글 작성 | 한혜준 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 게시글 상세 | 한혜준 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
| 마이페이지 | 마이페이지 | 김상아 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
2025-11-15 | bar: 금 to 토
2025-11-15 | bar: 금 to 토
2025-11-15 | bar: 금 to 토
2025-11-15 | bar: 금 to 토
| 즐겨찾기 | 즐겨찾기 기능 및 페이지 | 김상아(F), 이준호(B) | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 월 to 토
| 공지사항 | 공지사항 목록 | 한혜준 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 공지사항 상세 | 한혜준 | 2025-10-31 | 2025-11-15 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 공지글 관리 | 김상아(F), 이준호(B) | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
|  | 공지글 작성 폼 페이지 | 김상아(F), 한혜준(B) | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금 to 토
발표 | 1차 기획발표 | 1차 기획발표 | 이준호 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 금
| 2차 최종발표 | 2차 최종발표 | 이강현 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 완료 | [22 empty] | 100% | bar: 월
최종 진행률 | [28 empty] | 99.52%